**ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 28 июля 2022 г. N 707-РП**

**ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДО 2030 ГОДА**

**В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

1. Утвердить прилагаемые:

[план](#_bookmark0) работы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022-2024 годы) в Московской области (далее - План);

целевые [показатели](#_bookmark1) реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в Московской области.

1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области осуществлять выполнение мероприятий Плана.
2. Министерству информационных и социальных коммуникаций Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения путем размещения (опубликования) на Интернет-портале Правительства Московской области.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Вице-губернатора Московской области Каклюгину И.А.

Первый Вице-губернатор Московской области - Председатель Правительства Московской области

И.Н. Габдрахманов

Утвержден распоряжением Правительства

Московской области от 28 июля 2022 г. N 707-РП

**ПЛАН**

**РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДО 2030 ГОДА, I ЭТАП (2022-2024 ГОДЫ)**

**В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Итоговый документ | Достижение Целевых показателей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I. Совершенствование нормативно-правового регулирования и методического сопровождения системы дополнительного образования детей |
| 1. | Совершенствование механизмов финансирования дополнительных общеобразовательных программ,реализуемых общеобразовательными организациями, профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования, в том числе посредством сетевой формыреализации образовательных программ | IV квартал 2022 года | Министерство образования Московской области,Министерство культуры и туризма Московской области, Министерство физической культуры и спорта Московской области,Министерство экономики и финансов Московскойобласти, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области, осуществляющие управление в сфере образования | Обновленные правила персонифицированного финансирования дополнительногообразования детей в Московской области |  |
| 2. | Совершенствование системы региональных сервисов, обеспечивающих доступ к информации об организациях,реализующих дополнительные общеобразовательные программы в Московской области, запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, в том числе "Единая информационная | III квартал 2023 годадалее - ежегодно | Министерство образования Московской области,Министерство культуры и туризма Московской области, Министерство физической культуры и спорта Московской области | Отчет в Министерство просвещения Российской Федерации |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | система, содержащая сведения о возможностях дополнительного образования на территории Московской области" (далее - ЕИС ДО) |  |  |  |  |
| 3. | Разработка нормативного правового акта Министерства образования Московской области о введении механизма определения рейтинга организаций дополнительногообразования сферы образования | I квартал 2023 года | Министерство образования Московской области, Государственное бюджетное образовательное учреждениедополнительного образования Московской области"Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи" (далее - ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ) | Нормативный правовой акт Министерстваобразования Московской области |  |
| 4. | Разработка нормативного правового акта Министерства культуры итуризма Московской области об утверждении рейтингования организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области | III квартал 2022 года | Министерство культуры и туризма Московской области, Государственное автономное профессиональноеобразовательное учреждение Московской области "Московский Губернский колледж искусств" (далее - ГАПОУ МО "МГКИ") | Нормативный правовой акт Министерства культуры и туризма Московской области |  |
| 5. | Обновление методическихрекомендаций по разработке дополнительных | II квартал 2023 года | Министерство образования Московской области, ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ, | Методические рекомендации |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общеобразовательных программ в Московской области |  | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области "Академия социальногоуправления" (далее - ГБОУ ВО МО "АСОУ") |  |  |
| 6. | Разработка модели и плана еереализации непрерывного повышения профессионального мастерства руководящих и педагогических кадров сферы дополнительногообразования детей в Московской области | II квартал 2023 года | Министерство образования Московской области, ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ,ГБОУ ВО МО "АСОУ" | Описание модели и план ее реализации |  |
| 7. | Разработка методическихрекомендаций по развитию наставничества в системе дополнительного образования детей в Московской области | I квартал 2023 года | Министерство образования Московской области, ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ | Методические рекомендации |  |
| 8. | Разработка и реализациярегионального плана развития дополнительного образования технической и естественнонаучной направленностей с привлечением инновационных организаций дополнительного образования детей (Кванториумы, IT-кубы, Дом научной коллаборации Московской области (далее - ДНК), Точки роста) для | II квартал 2023 года | Министерство образования Московской области, ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ,ГБОУ ВО МО "АСОУ",Кванториумы, IT-кубы, ДНК, Точки роста | План по развитию проекта "Наука в Подмосковье" |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | совершенствования сети технологических кружков для подготовки нового поколения технологических лидеров, инженеров, ученых и создания условий дляразвития института наставничества |  |  |  |  |
| 9. | Разработка и утверждениерегиональной программы развития регионального и муниципальныхцентров детско-юношеского туризма | I квартал 2023 года | Министерство образования Московской области,Министерство культуры и туризма Московской области, Министерство физической культуры и спорта Московской области,ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ | Утвержденная программа |  |
|  | II. Повышение доступности и качества дополнительного образования детей |
| 1. | Проведение анализа доступности дополнительного образования детей в Московской области и приоритетных направлений развития дополнительного образования детей в соответствии с социально- экономическими потребностями Московской области, а такжепотребностями для различных категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся на длительном лечении | I квартал 2023 года,далее - ежегодно | Министерство образования Московской области,Министерство культуры и туризма Московской области, Министерство физической культуры и спорта Московской области | Отчет в Министерство просвещения Российской Федерации |  |
| 2. | Создание детского технопарка | III квартал 2024 | Министерство образования | Отчет в Министерство |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "Кванториум" на базеобщеобразовательной организации | года | Московской области, АдминистрацияДмитровского городского округа Московской области | просвещения Российской Федерации |  |
| 3. | Создание новых мест для увеличения количества обучающихся в сфере дополнительного образования | IV квартал 2023 года,далее - ежегодно | Министерство образования Московской области Министерство культуры итуризма Московской области, Министерство физической культуры и спорта Московской области,органы местного самоуправлениямуниципальных образований Московской области | Отчеты органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области,отчет в Министерство просвещения Российской Федерации |  |
| 4. | Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительныхобщеобразовательных программ в Московской области, включаяразличные категории детей (с ограниченными возможностямиздоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся на длительномлечении), при помощи сетевой формы взаимодействия, с участиемпредставителей реального сектора экономики, а также применения электронного обучения и дистанционных образовательных | IV квартал 2022 года,далее - ежегодно | Министерство образования Московской области, ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ | Электронный реестр лучших практик в сфере дополнительногообразования детей в Московской области, отчет в Министерство просвещения Российской Федерации |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | технологий. Создание электронного реестра лучших практик в сфередополнительного образования детей в Московской области |  |  |  |  |
| 5. | Обновление содержания дополнительныхобщеобразовательных программ (за исключением дополнительныхпредпрофессиональных программ в области искусств, а также дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, реализуемых с 1 января 2023 года)для формирования компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека на основании анализа социально- экономических потребностей Московской области и потребностей детей, в том числе с учетом опытаОбразовательного Фонда "Талант и успех", проектов Национальной технологической инициативы, [Концепции](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=396332&date=16.08.2022&dst=100010&field=134) развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года,утвержденной распоряжением | III квартал 2023 года,далее - ежегодно | Образовательные организации, реализующие дополнительныеобщеобразовательныепрограммы, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области, осуществляющие управление в сфере образования,ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ | Отчеты органов местного самоуправления муниципальных образованийМосковской области, осуществляющих управление в сфере образования, отчет в Министерство просвещенияРоссийской Федерации |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Правительства РоссийскойФедерации от 20 сентября 2021 года N 2613-р |  |  |  |  |
| 6. | Привлечение к реализации дополнительныхобщеобразовательных программ и участвующих в мероприятияхцелевой модели развития региональных системдополнительного образования детей организаций негосударственного сектора | IV квартал 2022 года,далее - ежегодно | Министерство образования Московской области, Министерство физической культуры и спорта Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области,ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ | Отчеты органов местного самоуправления муниципальных образованийМосковской области, отчет в Министерство просвещения Российской Федерации |  |
| 7. | Разработка и реализация дополнительныхобщеобразовательных программ, направленных на формирование у обучающихся функциональной, технологической, финансовой, экологической грамотности | III квартал 2023 года,далее - ежегодно | Министерство образования Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области, осуществляющие управление в сфере образования,образовательные организации, реализующие дополнительныеобщеобразовательные программы | Отчеты органов местного самоуправления муниципальных образованийМосковской области, осуществляющих управление в сфере образования,отчет в Министерство просвещения Российской Федерации |  |
| 8. | Разработка и реализация дополнительныхобщеобразовательных программ, направленных на профилактику и преодоление школьной | II квартал 2023 года,далее - ежегодно | Министерство образования Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области, | Отчеты органов местного самоуправления муниципальных образований |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | неуспешности, в том числереализуемых в каникулярный период |  | осуществляющие управление в сфере образования,образовательные организации, реализующие дополнительныеобщеобразовательные программы | Московской области, осуществляющих управление в сфере образования,отчет в Министерство просвещения Российской Федерации |  |
| 9. | Внедрение технологийинформационно-консультационной адресной поддержки реализации прав детей на участие в дополнительных общеразвивающих программах независимо от места проживания, состояния здоровья, социально- экономического положения семьи | I квартал 2023 года,далее - ежегодно | Министерство образования Московской области, органы местногосамоуправления муниципальных образований Московской области, осуществляющие управление в сфере образования,образовательные организации, реализующие дополнительныеобщеобразовательные программы | Отчеты органов местного самоуправления муниципальных образованийМосковской области, осуществляющих управление в сфере образования,отчет в Министерство просвещения Российской Федерации |  |
| 10. | Функционирование в Московской области Научно-методического центра ГАПОУ МО "МКГИ", обеспечивающего организационно- методическое и ресурсноесопровождение реализациигосударственной политики в области культуры и искусств | IV квартал 2022 года | Министерство культуры и туризма Московской области | Отчет в Министерство культуры Российской Федерации |  |
| 11. | Функционирование и развитие в | IV квартал 2022 | Министерство образования | План развития |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Московской области ресурсных центров, координирующих развитие направленностей дополнительного образования детей | года | Московской области, ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ | ресурсных центров |  |
| 12. | Увеличение количества детей, осваивающих дополнительныепредпрофессиональные программы в области искусств в детских школах искусств | IV квартал 2022 года,далее - ежегодно | Министерство культуры и туризма Московской области, органы местногосамоуправления муниципальных образований Московской области, осуществляющие управление в сфере культуры | Отчеты органов местного самоуправления муниципальных образованийМосковской области, осуществляющих управление в сфере культуры,отчет в Министерство культуры Российской Федерации |  |
| 13. | Вовлечение обучающихся впрограммы и мероприятия ранней профориентации, обеспечивающие ознакомление с современными профессиями и "профессиями будущего", поддержкупрофессионального самоопределения, формирование навыков планирования карьеры, включающие инструменты профессиональных проб, стажировок на площадках реального сектора экономики, взаимодействие с наставниками со стороныпредприятий, научных организаций, | III квартал 2023 года,далее - ежегодно | Министерство образования Московской области, органы местногосамоуправления муниципальных образований Московской области, осуществляющие управление в сфере образования,образовательные организации, реализующие дополнительныеобщеобразовательные программы | Отчеты органов местного самоуправления муниципальных образованийМосковской области, осуществляющих управление в сфере образования,отчет в Министерство просвещения Российской Федерации |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, в том числе в рамках проектов "Билет в будущее", "Проектория", WorldSkills Russia Juniors |  |  |  |  |
| 14. | Проведение оценкиудовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законныхпредставителей) доступностью и качеством предоставленияобразовательных услуг в сфере дополнительного образования в Московской области | I квартал 2023 года,далее - ежегодно | Министерство образования Московской области, органы местногосамоуправления муниципальных образований Московской области, осуществляющие управление в сфере образования, ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ | Отчеты органов местного самоуправления муниципальных образованийМосковской области, осуществляющих управление в сфере образования,отчет в Министерство просвещения Российской Федерации |  |
| 15. | Распространение походно- экспедиционной и экскурсионной форм организации деятельности с обучающимися при реализации дополнительныхобщеобразовательных программ за пределами фактического местонахождения образовательнойорганизации (за исключением детских школ искусств и организаций,реализующих дополнительные образовательные программы | IV квартал 2022 года,далее - ежегодно | Министерство образования Московской области, органы местногосамоуправления муниципальных образований Московской области, осуществляющие управление в сфере образования,ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ | Отчеты органов местного самоуправления муниципальных образованийМосковской области, осуществляющих управление в сфере образования,отчет в Министерство просвещения Российской Федерации |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | спортивной подготовки с 1 января 2023 года) |  |  |  |  |
| 16. | Разработка и использование в образовательной деятельности туристских маршрутов для ознакомления детей с историей,культурой, традициями, природой Московской области, а также для знакомства с лицами, внесшими весомый вклад в ее развитие, в том числе предназначенных для включения во внеурочную деятельность и программы мероприятий с обучающимися.Создание регионального реестра маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями и природой Московской области | IV квартал 2022 года,далее - ежегодно | Министерство образования Московской области,Министерство культуры и туризма Московской области, органы местногосамоуправления муниципальных образований Московской области, осуществляющие управление в сфере образования,ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ | Региональный реестр маршрутов,отчеты органов местного самоуправления муниципальныхобразований Московской области, осуществляющих управление в сфере образования,отчет в Министерство просвещения Российской Федерации |  |
| 17. | Формирование Календаря областных и региональных этапов всероссийских мероприятий в системе дополнительного образования детей в сфере образования | IV квартал 2022 года,далее - ежегодно | Министерство образования Московской области, Министерство физической культуры и спорта Московской области, ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ | Календарь областных и региональных этапов всероссийских мероприятий в системе дополнительногообразования |  |
| 18. | Формирование Перечня творческих мероприятий в сфере художественного образования | IV квартал 2022 года,далее - ежегодно | Министерство культуры и туризма Московской области, ГАПОУ МО "МГКИ" | Перечень творческих мероприятий в сфере художественного образования |  |
| 19. | Организация проведения олимпиад и | Ежегодно | Министерство образования | Отчет в Министерство |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | иных конкурсных мероприятий для детей, каникулярных профориентационных школ, профильных и специализированных смен |  | Московской области, БОУ ДО МО ОЦР ДОПВ,Образовательный центр "Взлет", органы местного самоуправлениямуниципальных образований Московской области, осуществляющие управление в сфере образования | просвещения Российской Федерации |  |
| 20. | Организация проведениярегиональных мероприятий (по отдельному плану) БольшогоВсероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья (с международным участием) | Ежегодно | Министерство образования Московской области, органы местногосамоуправления муниципальных образований Московской области, осуществляющие управление в сфере образования,ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ | Отчет в Министерство просвещения Российской Федерации |  |
| 21. | Организация проведения Всероссийской Большой олимпиады "Искусство - Технологии - Спорт" | Ежегодно | Министерство образования Московской области, органы местногосамоуправления муниципальных образований Московской области, осуществляющие управление в сфере образования,ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ | Отчет в Министерство просвещения Российской Федерации |  |
| 22. | Проведение региональногоинтерактивного Фестиваля мастер- | I квартал 2023 года | Министерство образования Московской области, | Отчет в Министерство просвещения |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | классов "Культурное достояние народов России", направленного на сохранение традиций и развитие системы дополнительногообразования в области декоративно- прикладного и изобразительногоискусства | далее - ежегодно | ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ | Российской Федерации |  |
| 23. | Создание и развитие школьных театров в общеобразовательныхорганизациях Московской области. Реализация Плана работы ("дорожной карты") по созданию и развитию школьных театров на 2021-2024 годы в Московской области | II-IV квартал 2022 годадалее - ежегодно | Министерство образования Московской области,Министерство культуры и туризма Московской области; ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ,органы местного самоуправлениямуниципальных образований Московской области, осуществляющие управление в сфере образования | Отчеты органов местного самоуправления муниципальных образованийМосковской области, осуществляющих управление в сфере образования,отчет в Министерство просвещения Российской Федерации |  |
| 24. | Проведение региональных этапов общероссийских конкурсов "Лучшая детская школа искусств" и "Молодые дарования России" | III квартал 2022 года,далее - ежегодно | Министерство культуры и туризма Московской области | Протоколы результатов региональных этапов |  |
| 25. | Проведение Московского областного педагогического советаруководителей образовательных организаций сферы культуры Московской области, методических мероприятий, посвященных | IV квартал 2022 года,далее - ежегодно | Министерство культуры и туризма Московской области, ГАПОУ МО "МГКИ" | Отчет в Министерство культуры Российской Федерации |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сохранению традиций и развитиюотраслевой системы дополнительного образования в области искусств, в том числе по вопросам реализации дополнительныхпредпрофессиональных программ, значимых для развития и (или)сохранения традиций отечественного искусства, кадрового обеспеченияотрасли культуры |  |  |  |  |
| 26. | Создание условий для учета достижений обучающихся по дополнительнымобщеобразовательным программам при формировании цифровогопортфолио обучающегося в составе федеральной информационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе учет указанных достижений при формировании индивидуальной образовательной траектории обучающегося | III квартал 2024 года,далее - ежегодно | Министерство образования Московской области,Министерство культуры и туризма Московской области, Министерство физической культуры и спорта Московской области,органы местного самоуправлениямуниципальных образований Московской области | Отчеты органов местного самоуправления муниципальных образованийМосковской области, отчет в Министерство просвещения Российской Федерации |  |
| 27. | Обеспечение наполнения единого национального портала дополнительного образования детей лучшими практиками, методическими разработками | Ежегодно | Министерство образования Московской области,Министерство культуры и туризма Московской области, Министерство физической культуры и спорта Московской области, | Информационные и методические материалы |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ |  |  |
| 28. | Обеспечение наполнения портала художественного образования лучшими практиками, методическими разработками в области искусств | Ежегодно | Министерство культуры и туризма Московской области, ГАПОУ МО "МГКИ" | Информационные и методические материалы |  |
| 29. | Создание и формирование реестра адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченнымивозможностями здоровья и детей- инвалидов | I квартал 2023 года,далее - ежегодно | Министерство образования Московской области,Министерство культуры и туризма Московской области, Министерство физической культуры и спорта Московской области | Электронный реестр адаптированных программ |  |
| 30. | Вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в занятия дополнительнымобразованием, в интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия | IV квартал 2022 года,далее - ежегодно | Министерство образования Московской области,Министерство культуры и туризма Московской области, Министерство физической культуры и спорта Московской области,Министерство социальногоразвития Московской области | Отчет в Министерство просвещения Российской Федерации |  |
| 31. | Размещение в федеральной государственной информационной системе "Единый порталгосударственных и муниципальных услуг (функций)" сведений об организациях, реализующих | IV квартал 2022 года,далее - ежегодно | Министерство образования Московской области,Министерство культуры и туризма Московской области, Министерство физической культуры и спорта | Отчет в Министерство просвещения Российской Федерации |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дополнительныеобщеобразовательные программы |  | Московской области |  |  |
| 32. | Обеспечение управления сетью детских школ искусствМинистерством культуры и туризма Московской области в целях проведения единой государственной политики в сфере художественного образования | IV квартал 2022 года,далее - ежегодно | Министерство культуры и туризма Московской области, органы местногосамоуправления муниципальных образований Московской области, осуществляющие управление в сфере культуры | Отчет в Министерство культуры Российской Федерации |  |
| 33. | Создание и развитие вобщеобразовательных организациях Московской области школьных спортивных клубов, наполнениереестра школьных спортивных клубов на единой информационной площадке по направлению "физическаякультура и спорт в образовании" (далее - ЕИПФКиС РФ) | IV квартал 2022 года,далее - ежегодно | Министерство образования Московской области, органы местногосамоуправления муниципальных образований Московской области, осуществляющие управление в сфере образования | Информация о реестре школьных спортивных клубов, размещенного на ЕИПФКиС РФ,отчет в Министерство просвещения Российской Федерации |  |
| 34. | Реализация мероприятий Программа развития детско-юношеского спорта в Московской области до 2030 года | I квартал 2023 года,далее - ежегодно | Министерство физической культуры и спорта Московской области, Министерство образования Московской области, ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ,органы местного самоуправлениямуниципальных образований Московской области | Отчеты по реализации Программы |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35. | Создание реестра "Образцовых детских коллективов Московской области". Методическоесопровождение их развития | III-IV кварталы 2022 года,далее - ежегодно | Министерство образования Московской области, ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ | Реестр детскихобразцовых коллективов на сайте ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ,отчет в Министерство просвещения Российской Федерации |  |
| 36. | Разработка и реализация мер по развитию школьных музеев,деятельность которых интегрирована с образовательными программами и программами воспитанияобразовательных организаций, в том числе по развитию краеведческой деятельности. Размещение их в Реестре Школьных музеев (сайт Федерального государственного бюджетного образовательногоучреждения дополнительного образования Федеральный центр дополнительного образования иорганизации отдыха и оздоровления детей (далее - ФГБОУ ДО ФЦДО) | IV квартал 2022 года,далее - ежегодно | Министерство образования Московской области, ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ | Информация о реестре школьных музеев,размещенном на сайте ФГБОУ ДО ФЦДО,отчет в Министерство просвещения Российской Федерации |  |
| 37. | Поддержка развития сети ботанических садов на базе образовательных организаций Московской области | IV квартал 2022 года,далее - ежегодно | Министерство образования Московской области; ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ,органы местного самоуправлениямуниципальных образований Московской области, | Отчеты органов местного самоуправления муниципальных образованийМосковской области, осуществляющих |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | осуществляющие управление в сфере образования | управление в сфере образования,отчет в Министерство просвещения Российской Федерации |  |
|  | III. Развитие материально-технического обеспечения и инфраструктуры дополнительного образования детей |
| 1. | Предоставление муниципальным образованиям Московской областисубсидий из федерального бюджета и бюджета Московской области на модернизацию инфраструктуры дополнительного образований детей, в том числе обновление материально- технической базы, проведение капитального ремонта, реконструкции зданий муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области | IV квартал 2022 года,далее - ежегодно | Министерство культуры и туризма Московской области | Отчет в Министерство культуры Российской Федерации |  |
| 2. | Создание условий для развития дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях, работающих по модели "Школа полного дня" | I квартал 2023 года,далее - ежегодно | Министерство образования Московской области, органы местногосамоуправления муниципальных образований Московской области, осуществляющие управление в сфере образования | Отчет в Министерство просвещения Российской Федерации |  |
| 3. | Сохранение сети детских школ искусств в ведении органов местного самоуправления в области культуры | IV квартал 2022 года,далее - ежегодно | Министерство культуры и туризма Московской области, органы местного | Отчет в Министерство культуры Российской Федерации |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | самоуправления муниципальных образований Московской области, осуществляющие управление в сфере культуры |  |  |
| 4. | Сохранение организаций,реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта | III квартал 2023 года,далее - ежегодно | Министерство физической культуры и спорта Московской области,главы муниципальных образований Московской области | Отчет в Министерство спорта Российской Федерации |  |
|  | IV. Развитие кадрового потенциала - системы дополнительного образования детей |
| 1. | Создание и обеспечение функционирования системы подготовки, непрерывного педагогического образования и повышение квалификации педагогических кадров и руководящих работников системы образования Московской области | IV квартал 2022 года,далее - ежегодно | Министерство образования Московской области,Министерство культуры и туризма Московской области, Министерство физической культуры и спорта Московской области,ГБОУ ВО МО "АСОУ",органы местного самоуправлениямуниципальных образований Московской области | Отчет в Министерство просвещения Российской Федерации |  |
| 2. | Организация и проведение областных и региональных этапов всероссийских конкурсов профессиональногомастерства в целях поддержки и профессионального развития | Ежегодно | Министерство образования Московской области,Министерство культуры и туризма Московской области, Министерство физической | Отчет в Министерство просвещения Российской Федерации |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | специалистов системы дополнительного образования детей: в сфере образования ("Сердце отдаю детям", "Воспитать человека", конкурс лучших образовательныхпрактик "Лучший педагог по основам безопасного поведения на дорогах", "Учитель здоровья" и др.), в сфере культуры, среди педагогическихработников, осуществляющих обучение детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств ("Лучшийпреподаватель детской школы искусств"); в сфере физической культуры и спорта ("Всероссийский конкурс на лучшего работника спортивной школы") |  | культуры и спорта Московской области, ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ |  |  |
| 3. | Проведение региональных обучающих мероприятий с педагогическими кадрами (семинаров, вебинаров, конференций, мастер-классов, педагогическихлабораторий и др.), направленных на методическую поддержкуобразовательных организаций, реализующих дополнительныеобщеобразовательные программы, в обновлении содержания и технологий обучения в дополнительномобразовании | IV квартал 2022 года,далее - ежегодно | Министерство образования Московской области,Министерство культуры и туризма Московской области, Министерство физической культуры и спорта Московской области,органы местного самоуправлениямуниципальных образований Московской области,ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ,образовательный центр | Отчет в Министерство просвещения Российской Федерации |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | "Взлет", ГАПОУ МО "МГКИ" |  |  |
| 4. | Реализация мер по привлечению квалифицированных педагогических кадров в организации дополнительного образования, в том числе расположенные в сельской местности | I квартал 2024 года,далее - ежегодно | Министерство образования Московской области,Министерство культуры и туризма Московской области, Министерство физической культуры и спорта Московской области,органы местного самоуправлениямуниципальных образований Московской области | Отчеты органов местного самоуправления муниципальных образованийМосковской области, отчет в Министерство просвещения Российской Федерации |  |
|  | V. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года |
| 1. | Разработка и реализация федеральных и региональных программ и проектов поддержки и развития отраслевых систем дополнительного образования детей, разработка ежегодного планаразвития регионального модельного центра ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ(далее - РМЦ) и муниципальных опорных центров дополнительного образования детей Московскойобласти (далее - МОЦ) | IV квартал 2022 года,далее - ежегодно | Министерство образования Московской области,Министерство культуры и туризма Московской области, Министерство физической культуры и спорта Московской области,ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ,органы местного самоуправлениямуниципальных образований Московской области | Отчет в Министерство просвещения РоссийскойФедерации,Планы и отчеты РМЦ и МОЦ |  |
| 2. | Мониторинг исполнения плана мероприятий по реализации Концепции развития | I квартал 2023 года,далее - ежегодно | Министерство образования Московской области, Министерство культуры и | Отчет в Министерство просвещения Российской Федерации |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022-2024 годы) |  | туризма Московской области, Министерство физической культуры и спорта Московской области,органы местного самоуправлениямуниципальных образований Московской области |  |  |
| 3. | Самообследование муниципальных опорных центров дополнительного образования детей по развитию муниципальных систем дополнительного образования Московской области | IV квартал 2022 года,далее - ежегодно | Министерство образования Московской области, органы местногосамоуправления муниципальных образований Московской области, осуществляющие управление в сфере образования,ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ,муниципальные опорные центры | Отчет в Министерство просвещения Российской Федерации |  |
| 4. | Мониторинг соответствия региональной системыдополнительного образования детей (за исключением отраслевыхрегиональных систем дополнительного образования вобласти культуры и искусств) целям и задачам целевой модели развитиярегиональных систем дополнительного образования детей | IV квартал 2022 года,далее - ежегодно | Министерство образования Московской области, ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ | Отчет в Министерство просвещения Российской Федерации |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Мониторинг внедрения в Московской области системыперсонифицированного финансирования дополнительного образования детей, включая анализ таких показателей, как количество детей, обучающихся по дополнительнымобщеобразовательным программам за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, участие негосударственных организаций, уровеньудовлетворенности родителей (законных представителей) качеством дополнительного образования (за исключением детских школ искусств, организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки с 1 января 2023 года) | IV квартал 2022 года,далее - ежегодно | Министерство образования Московской области, ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ | Выгрузки из ЕИС ДО, отчет в Министерство просвещения Российской Федерации |  |
| 6. | Организационно-методическое сопровождение деятельности Межведомственной рабочей группы по реализации концепции развития дополнительного образования детей | IV квартал 2022 года,далее - ежегодно | Министерство образования Московской области, ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ | Повестка, протокол заседаний |  |
| 7. | Организационно-методическое сопровождение федерального мониторинга развития всехнаправленностей дополнительного | IV квартал 2022 года,далее - ежегодно | Министерство образования Московской области, ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ | Отчет в Министерство просвещения Российской Федерации |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | образования детей |  |  |  |  |
| 8. | Организация и проведение Московской областной конференции по итогам реализации региональной целевой модели развития дополнительного образования детей в Московской области | IV квартал 2022 года,далее - ежегодно | Министерство образования Московской области, ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ | Электронный сборник материаловконференции |  |

Утверждены распоряжением Правительства

Московской области от 28 июля 2022 г. N 707-РП

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДО 2030 ГОДА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Период, год |
| Значение | Дата | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 20 |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительнымобразованием [<I>](#_bookmark2) | процент | 83,6 | 01.01.2022 | 83,6 | 83,8 | 83,9 | 84,2 | 84,5 | 84,8 | 85,2 | 85,7 | 87 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля детей, которые обеспечены сертификатамиперсонифицированного финансирования дополнительногообразования [<II>](#_bookmark3) | процент | 25 | 01.01.2022 | 25 | 25,6 | 26,2 | 26,8 | 27,4 | 28 | 28,6 | 29,2 | 30 |
| 3. | Охват детей деятельностьюрегиональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб" | процент | 6 | 01.01.2022 | 7,19 | 7,59 | 8,11 | 8,6 | 9,1 | 9,6 | 10,1 | 10,6 | 11,1 |
| 4. | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены | процент | 0,4 | 01.01.2022 | 0,4 | 0,5 | 0,61 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,68 | 0,7 | 0,71 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выдающиеся способности и таланты [<III>](#_bookmark4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля негосударственного сектора, включенного в системуперсонифицированного финансирования дополнительногообразования детей от общего числа организаций, | процент | 1,2 | 01.01.2022 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | включенных в данную систему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доляобщеобразовательных организаций, имеющих школьный спортивный клуб | процент | 86 | 01.01.2022 | 86 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Доля детей, обучающихся в 5-9 классах, принимающих участие в экскурсиях по историко- культурной, научно-образовательной, патриотической тематике, а также в детских культурно-патриотических круизах | процент | 1,5 | 01.01.2022 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 |
| 8. | Доля образовательных организаций дополнительногообразования детей со специальными | процент | 88 | 01.01.2022 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименованиями "детская школа искусств", "детская музыкальная школа","детская хоровая школа", "детская художественная школа", "детскаяхореографическая школа", "детская театральная школа", "детская цирковая школа", "детская школа художественных ремесел", находящихся в ведении органов местногосамоуправления, органов исполнительной власти Московской области в области культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Доля детей, осваивающих дополнительныепредпрофессиональные программы в области искусств в детских школах искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств | процент | 48 | 01.01.2022 | 48 | 56 | 68 | 74 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | В общеобразовательных организациях,расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. Нарастающий итог [<IV>](#_bookmark5) | единиц | 13 | 01.01.2022 | 14 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Количество детей и молодежи, вовлеченных в детско-юношеский и студенческий спорт (в части профессиональных образовательных | человек | 70 | 01.01.2022 | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | 1120 | 1280 | 1440 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | организаций), посредством реализации мероприятий общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения "Юность России". Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Доля обучающихся по образовательнымпрограммам основного и среднего общегообразования, охваченных мероприятиями,направленными на раннюю профессиональнуюориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" [<V>](#_bookmark6) | процент | 30 | 01.01.2022 | 30 | 30 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| 13. | Количество детей, принявших участие воткрытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию иреализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "ПроеКТОриЯ", в которых приняли участие дети [<VI>](#_bookmark7) | млн. человек | 0,2731 | 01.01.2022 | 0,2731 | 0,2731 | 0,3277 | 0,3277 | 0,3277 | 0,3823 | 0,3823 | 0,3823 | 0,43 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительныеобщеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Нарастающий итог | процент | 55 | 01.01.2022 | 56 | 57 | 58 | 60 | 65 | 68 | 70 | 75 | 80 |
| 15. | Количество разработанных туристских маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой,традициями, природой Московской области, а также для знакомства с лицами, внесшими весомый вклад в егоразвитие | единиц | 0 | 01.01.2022 | 10 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 16. | Количество технологических кружков, созданных на базе общеобразовательных организаций (для подготовки новогопоколения технологических лидеров, | единиц | 123 | 01.01.2022 | 123 | 246 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | инженеров и ученых) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Сохранена сеть организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в ведении органовуправления в сфере физической культуры и спорта | процент | 100 | 01.01.2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. | Выплата премий лучшим педагогам дополнительногообразования за достижения в педагогической деятельности по итогам проведения конкурсов педагогическогомастерства | человек | 0 | 01.01.2022 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 19. | Количество детей, принявших участие в мероприятиях Календаря областных и региональных этапов всероссийских мероприятий в сфере дополнительногообразования в Московской области | тыс. человек | 50 | 01.01.2022 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 |
| 20. | Количество детей, принявших участие в | тыс. человек | 12,4 | 01.01.2022 | 13,5 | 15,0 | 16,5 | 18,0 | 19,5 | 21,0 | 22,5 | 24,0 | 25,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мероприятиях перечня творческих мероприятий в сфере художественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Количество участников регионального этапаобщероссийского конкурса "Молодые дарования России" | человек | 34 | 01.01.2022 | 50 | 112 | 125 | 140 | 154 | 168 | 175 | 188 | 195 |
| 22. | Количество детей, занимающихся туристско- краеведческой деятельностью | тыс. человек | 32 | 01.01.2022 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 23. | Количество школьных музеев, размещенных вреестре школьных музеев (сайт ФГБОУ ДО ФЦДО). | процент | 27 | 01.01.2022 | 35 | 55 | 75 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Доля образовательных организаций Московской области, имеющих школьный театр | процент | 48 | 01.01.2022 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 |
| 25. | Количествообразовательных организаций Московской области, имеющих ботанический сад | единиц | 18 | 01.01.2022 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| 26. | Количество руководящих и педагогическихработников сферы дополнительного образования детей, принявших участие врегиональных обучающих мероприятиях | тыс. человек | 10 | 01.01.2022 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 27. | Количество лучших педагогических практик | единиц | 0 | 01.01.2022 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дополнительного образования детей,вошедших в региональный реестр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Количество участников регионального конкурса профессионального мастерства среди педагогическихработников, системы дополнительного образования детей | человек | 400 | 01.01.2022 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |

Распоряжение Правительства МО от 28.07.2022 N 707-РП

<I> В соответствии со значениями Федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", согласованными с Министерством просвещения Российской Федерации на период 2022-2024 гг. и на период до 2030 года.

<II> В соответствии с результатом "Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования" федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" на период до 2024 года в субъектах Российской Федерации не менее 25% должны быть обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года на период 2025-2030 гг. не менее 30% детей должны быть обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

<III> В соответствии с установленными значениями в рамках показателя "Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи", включенного в [перечень](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375984&date=16.08.2022&dst=100027&field=134) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2021 N 68, а также в рамках показателя "Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся" национальной цели Российской Федерации "Возможности для самореализации и развития талантов", определенной [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927&date=16.08.2022) Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 и согласованными с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Образование".

<IV> В соответствии с распределенным результатом "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом" федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". На нераспределенный период 2025-2030 гг. требуется указать примерное значение.

<V> В соответствии со значениями Федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".

<VI> В соответствии со значениями Федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".

Страница 38 из 38